## RESUMEN ANUAL
Resumen de Actividades Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2024
COMPONENTES | Nº de Actividades Previstas su realización año 2024 | Nº de Actividades Previstas su realización Enero a Junio 2024 | Nº de Actividades Previstas su realización Julio a Diciembre 2024
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública | 26 | 13 | 13
2- Participación Ciudadana | 4 | 2 | 2
3- Rendición de Cuentas | 6 | 4 | 2
4- Integridad y Etica Pública | 6 | 2 | 4
5- Gestión de Riesgos de Corrupción | 2 | 1 | 1
6- Gestion de Denuncias e Investigación | 33 | 15 | 18
7- The Integrity App - Versión Sector Público Py | 2 | 1 | 1
TOTAL DE ACTIVIDADES | 79 | 38 | 41
| 100 | 52% | 48%

## Transparencia y Acceso Informac
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Transparencia y Acceso a la Información Pública. | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Garantizar el cumplimiento de las leyes de acceso a la información pública y transparencia en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y promocionar la utilización de las herramientas disponibles.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024.
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
1.1. Garantizar el cumplimiento de las leyes de acceso a la información pública y transparencia en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y promocionar la utilización de las herramientas disponibles. | 2.1. Mantener el 100% de cumplimiento de las leyes 5189/14 y 5282/14. | 3.1. Publicar la información requerida para el cumplimiento de las Leyes N° 5189/14 y 5282/14. | 4.1. Plataforma web institucional y Portal de Transparencia de la SENAC. | 5.1. Informes de los resultados del monitoreo. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
| 2.2. Gestionar las solicitudes asignadas a la institución, en el tiempo legal establecido. | 3.2. Recibir, tramitar y responder a las solicitudes de acceso a la información publica. | 4.2. Portal Unificado de Información Pública. | 5.2. Portal Unificado de Información Pública. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
| 2.3. Promocionar la utilización de las herramientas disponibles para la ciudadanía. | 3.3. Solicitar acompañamiento de las áreas técnicas para dar publicidad al uso de los mecanismos de acceso a la información publica. | 4.3. Trípticos y/o publicaciones | 5.3. Memorandos solicitando apoyo para la realización de trípticos y/o publicaciones por los medios oficiales. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Participación Ciudadana
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Participación Ciudadana. | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Promover la participación efectiva de la sociedad civil en los procesos institucionales.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024.
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
1.1. Promover la participación efectiva de la sociedad civil en los procesos institucionales. | 2.1. Identificar los temas relevantes para la ciudadanía y facilitar información de interés al ciudadano. | 3.1. Actualizar el link de preguntas frecuentes de solicitudes de información pública del MSPYBS. | 4.1. Página web institucional. | 5.1. Publicación de información sobre preguntas frecuentes a través de la página web institucional. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
| 2.2. Promocionar el correcto uso de los portales vinculados a la Dirección General de Anticorrupción y Transparencia. | 3.2. Realizar disertaciones en las diferentes regiones sanitarias. | 4.2. Convocatoria de la actividad. | 5.2. Evidencia de las disertaciones. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Rendición de Cuentas
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Rendición de Cuentas | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: Cumplir con la exigencia normativa con relación a la rendición de cuentas al ciudadano.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
1.1. Cumplir con la exigencia normativa con relación a la rendición de cuentas al ciudadano. | 2.1. Impulsar el plan de rendición de cuentas al ciudadano. | 3.1. Analizar propuesta de los integrantes del Comité de Rendición de Cuentas para la selección del tema a ser desarrollado en el Plan Anual. | 4.1. Botón de Rendición de Cuentas. | 5.1. Acta de Reunión del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | 3.2. Elaborar y aprobar el Plan de Rendición de Cuentas al ciudadano. | 4.2. Botón de Rendición de Cuentas. | 5.2. Resolución Ministerial de aprobación. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | 3.3. Desarrollar el Plan de Rendición de cuentas al ciudadano. | 4.3.1 . Botón de Rendición de Cuentas. | 5.3.1. Informe trimestral. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  |  | 4.3.2. Botón de Rendición de Cuentas. | 5.4.2. Informe Final. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Integridad y Ética Pública
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Integridad y Ética Pública. | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Promover la integridad y la ética pública en la institución.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024.
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
1.1. Promover la integridad y la ética pública en la institución. | 2.1.Establecer canales de comunicación para la formación sobre integridad y ética pública a los funcionarios de la institución. | 3.1. Realizar talleres y charlas de inducción al Código de Ética a los funcionarios. | 4.1. Programa de capacitación. | 5.1. Planilla de asistencia u otros materiales de verificación. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | 3.2. Entregar materiales de concienciación de integridad y ética pública a los funcionarios. | 4.2. Materiales impresos o digitales. | 5.2. Registro de entrega de materiales. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Gestión Riesgo de Corrupción
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL. | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Gestión de Riesgo de Corrupción. | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Detectar los sectores susceptibles a prácticas corruptas dentro de la institución.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024.
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
1.1.Detectar los sectores susceptibles a prácticas corruptas dentro de la institución. | 2.1. Desarrollar un proceso integral de identificación y evaluación de áreas de riesgo de corrupción en la institución, con la finalidad de elaborar y aprobar el Mapa de Riesgo de Corrupción como herramienta para la prevención y mitigación de prácticas indebidas. | 3.1. Determinar un comité de riesgo de corrupción por resolución de la máxima autoridad. | 4.1. Actos administrativos. | 5.1. Resolución u otro documento. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | 3.2. Presentar el proyecto del Mapa de Riesgo de Corrupción a la máxima autoridad de la institución para su revisión y aprobación, asegurando su respaldo y compromiso con las medidas preventivas contra la corrupción. | 4.2. Actos administrativos. | 5.2. Resolución dictada. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Gestión de Denuncias e Investig
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL. | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Gestión de Denuncias e Investigación. | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: Realizar diligencias investigativas, analizar evidencia, valorarla conforme a los estándares legales.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024.
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
1.1. Realizar diligencias investigativas, analizar evidencia, valorarla conforme a los estándares legales, y recomendar acciones pertinentes sobre las denuncias recibidas, gestionándolas de manera eficiente en el sistema de seguimiento de procesos de la SENAC. | 2.1.Garantizar la ejecución puntual y conforme a los procedimientos establecidos, de las investigaciones sobre hechos de corrupción, en estricto apego a los plazos definidos. | 3.1. Determinar y ejecutar medidas dentro del plazo prescrito. | 4.1. Sistema de Seguimiento de Procesos de la SENAC. | 5.1. Plataforma del Sistema de Seguimiento de Procesos de la SENAC. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | 3.2. Llevar a cabo y finalizar las investigaciones administrativas derivadas de las denuncias en cumplimiento del plazo legal establecido. | 4.2. Sistema de Seguimiento de Procesos de la SENAC. | 5.2. Plataforma del Sistema de Seguimiento de Procesos de la SENAC. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | 3.3. Desarrollar e implementar un sistema de gestión informática integral para la digitalización y sistematización de los procedimientos internos y otras diligencias relacionadas con las investigaciones dirigidas por la Dirección Anticorrupción. | 4.3. Sistema de Canalización interna de denuncias y procesos. | 5.3. Reporte interno sobre el Sistema de Canalización interna de denuncias y procesos. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## THE INTEGRITY APP
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL. | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: The Integrity App - Versión Sector Público Paraguay. | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Utilizar la herramienta digital The Integrity App.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024.
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
1.1. Utilizar la herramienta digital The Integrity App. | 2.1. Fomentar los conocimientos sobre integridad pública. | 3.1. Diagnosticar niveles de conocimiento. | 4.1. Integrity App. | 5.1. Resultados del monitoreo y print de pantalla. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | 3.2. Realizar talleres de integridad pública. | 4.2. Informe institucional. | 5.2. Actas, listado de participantes, memos, correos y demás medios de socialización. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## RESUMEN 1ER AVANCE
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
Resumen del Estado de Actividades del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2024
COMPONENTES | Nº de Actividades previstas para su realización Enero a Junio 2024 | 1- CUMPLIDA | 2- EN PROCESO | 3- NO INICIADA
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública | 13
2- Participación Ciudanana | 2
3- Rendición de Cuentas | 4
4- Integridad y Etica Pública | 2
5- Gestión de Riesgos de Corrupción | 1
6- Gestion de Denuncias e Investigación | 15
7- The Integrity App - Versión Sector Público | 1
TOTAL DE ACTIVIDADES | 38
|  | % | % | %
Se deberá informar de actividades planificadas y en su caso el estado de las mismas en la matriz, según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente.
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año.
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado y se planifica su ejecución para el siguiente semestre, año o no se prevé su realización.

## RESUMEN 2DO. AVANCE
#VALUE!
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
Resumen del Estado de Actividades del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2024
COMPONENTES | Nº de Actividades Previstas su realización Julio a Diciembre 2024 | 1- CUMPLIDA | 2- EN PROCESO | 3- NO INICIADA
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública | 13
2- Participación ciudadana | 2
3- Rendición de Cuentas | 2
4- Integridad y Etica Pública | 4
5- Gestión de Riesgos de Corrupción | 1
6- Gestion de Denuncias e Investigación | 18
7- The Integrity App - Versión Sector Público PY | 1
TOTAL DE ACTIVIDADES | 41
|  | % | % | %
Se deberá informar de actividades planificadas y en su caso el estado de las mismas en la matriz, según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente.
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año.
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado y se planifica su ejecución para el siguiente semestre, año o no se prevé su realización.